Håndtering av Agio og Disagio i EU Horisont Europa-prosjekter

Regnskapsmessig behandling av valutaavvik etter Statlige RegnskapsStandarder (SRS 1, SRS 2, SRS 10) og Statens kontoplan (R-102)

| Dokumenttype / ID: | Fagnotat / VAL-EUG-2026-001 |
| --- | --- |
| Målgruppe: | Prosjektledere (PL), Økonomicontrollere, Regnskapsførere og BAO-ledere |
| Regelverksforankring: | SRS 1, SRS 2, SRS 10 pkt. 23, Reglement for økonomistyring § 3.6.3 og R-102 |
| Dato / Status: | 5. oktober 2026 / Fastsatt retningslinje |

# 1. Innledning og Rettslig Rammeverk

Deltakelse i Europakommisjonens rammeprogram Horisont Europa innebærer at alle budsjetter, kostnadsdeklarasjoner og utbetalinger gjennomføres i Euro (EUR). Norske statlige universiteter og høyskoler fører imidlertid sitt offisielle virksomhets- og statsregnskap i norske kroner (NOK). Dette skaper en løpende eksponering for valutarisiko (agio og disagio).

Hovedprinsippene for valutahåndtering reguleres av følgende rammebetingelser:

EUs Grant Agreement (GA): Europakommisjonen refunderer utelukkende faktiske godkjente prosjektkostnader. Valutatap (disagio) og finansielle gebyrer er uttrykkelig definert som ikke-refunderbare kostnader (non-eligible costs) og dekkes ikke av EU.

Reglement for økonomistyring i staten § 3.6.3: Statlige virksomheter som forvalter EU-midler kan opprette egne valutakontoer i utenlandsk valuta (EUR) i banker som Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) har inngått rammeavtale med. Midlene på valutakonto inngår i mellomværendet med statskassen.

Statlige RegnskapsStandarder (SRS 2 & SRS 10): Transaksjoner i utenlandsk valuta skal omregnes til NOK etter kursen på betalingstidspunktet eller transaksjonstidspunktet. Valutagevinst (agio) og valutatap (disagio) skal resultatføres som henholdsvis finansinntekt og finanskostnad.

# 2. Definisjon av Agio og Disagio i Prosjektregnskapet

Når et prosjekt finansieres i EUR og kostnadene påløper i NOK, oppstår det valutadifferanser basert på kursbevegelser mellom NOK og EUR:

| Begrep | Endring i Valutakurs | Regnskapsmessig & Økonomisk Effekt |
| --- | --- | --- |
| Agio (Valutagevinst) | EUR styrker seg mot NOK (f.eks. fra 11,00 til 12,00 NOK/EUR) | Mottatt EU-tilskudd gir flere NOK i regnskapet enn opprinnelig budsjettert. Føres på konto 806 Valutagevinst. |
| Disagio (Valutatap) | EUR svekker seg mot NOK (f.eks. fra 12,00 til 11,00 NOK/EUR) | Mottatt EU-tilskudd gir færre NOK til å dekke norske lønns- og driftskostnader. Føres på konto 816 Valutatap. |

# 3. Kontering i Statens Kontoplan (R-102)

Regnskapsføring av valutaavvik skal skje fortløpende i henhold til Finansdepartementets rundskriv R-102:

| Konto (R-102) | Kontonavn | Anvendelse i EU-prosjekter |
| --- | --- | --- |
| 192 | Bankinnskudd utenlandsk valuta | Debiteres/krediteres ved inn- og utbetalinger på DFØs valutakonto i EUR. Omregnes til balansedagens kurs 31.12. |
| 806 | Valutagevinst (agio) | Krediteres ved urealisert/realisert valutagevinst i resultatregnskapet. Øker virksomhetens finansresultat. |
| 816 | Valutatap (disagio) | Debiteres ved urealisert/realisert valutatap og bankgebyrer ved veksling. Må dekkes over enhetens bevilgningsramme. |

# 4. Skjerming av Valutarisiko ved Koordinatorrollen (konto 250)

Når universitetet er koordinator for et EU-konsortium, mottas store forskuddsbeløp som skal videreformidles til eksterne internasjonale partnere. For å unngå at svingninger i EUR/NOK påvirker universitetets resultatregnskap, krever SRS 10 pkt. 23 og Reglementet § 3.6.3 at partnernes midler holdes atskilt i balansen:

Oppbevaring i EUR: Midler til eksterne partnere skal oppbevares på EUR-valutakonto (konto 192) og balanseføres som kortsiktig gjeld på konto 250 Gjeld ved tilskuddsforvaltning.

Ingen resultatføring: Når partnernes andel utbetales i EUR direkte fra valutakontoen til partnernes EUR-bankkontoer, oppstår det verken agio eller disagio i universitetets resultatregnskap.

Eliminering av valutarisiko: Ved å holde partnermidlene 100 % i EUR frem til utbetaling nøytraliseres valutarisikoen for koordinatorrollen fullstendig.

# 5. Håndtering av Disagio og Tapsavsetning på Prosjektnivå

Dersom den norske kronen styrker seg kraftig i løpet av prosjektperioden (EUR svekker seg), vil den utbetalte støtten i NOK bli lavere enn det opprinnelige prosjektbudsjettet. Siden EUs maksimalbeløp er låst i EUR i Grant Agreement, oppstår et reelt finansieringsgap.

Prosjektleder og controller skal ved hver tertialrapportering følge denne oppfølgingsrutinen:

1. Oppdatere valutasensitive prognoser: Beregn gjenstående prosjektkostnader i NOK mot forventet utbetaling fra EU omregnet til gjeldende valutakurs.

2. Vurdere dekning over enhetens ramme: Dersom disagio medfører at prosjektet går med underskudd (fordi lønns- og driftskostnadene i NOK overskrider refunderbart beløp), må instituttleder/dekan skriftlig godkjenne dekning av avviket.

3. Føre umiddelbar tapsavsetning (konto 786): Dersom et sluttunderskudd på grunn av valutatap er sannsynlig, skal det i henhold til SRS 10 pkt. 22 umiddelbart føres avsetning for forventet tap: Debet 786 Tap på kontrakter / Kredit 298 Avsetning for forpliktelser.

# 6. Månedlig Avstemmings- og Kontrollrutine for Valutakonto

For å sikre korrekt regnskapsrapportering og etterlevelse av Riksrevisjonens krav skal følgende kontrollrutine utføres månedlig:

Månedlig bankavstemming av konto 192 (EUR) mot kontoutskrift fra DFØs avtalebank.

Månedlig avstemming av konto 250 (partneres midler) per partner og prosjekt.

Vurdering og føring av urealisert agio/disagio ved utarbeidelse av årsregnskap per 31.12 ihht. Norges Banks offisielle kurs på balansedagen.

Arkivering av valutakursdokumentasjon i prosjektarkivet for å ivareta 10-års kravet til revisjonsspor (audit trail).

Retningslinje fastsatt for økonomicontroll og prosjektforvaltning ved virksomheten.

| _____________________________________ Økonomi- og campusdirektør | _____________________________________ Seksjonssjef for prosjektøkonomi |
| --- | --- |