## 1. Sammendrag & Status
UiA Handelshøyskolen — Månedsoppgjør & Prosjektstatus
Rapporteringsperiode: 2026-M10 ¦ Utarbeidet av Lead Controller ¦ Kilde: DuckDB & UBW
Kritiske Nøkkeltall (KPI) | Verdi | Måltall / Grense | Status & Tiltak
Portefølje Budsjett (BAC) | 71700000 | 71700000 | 3 Aktive prosjekter
Påløpte Kostnader (AC) | 41700000 | 40000000 | Gjennomsnittlig CPI: 0.90
Projisert Sluttavvik (VAC) | -6501888 | 0 | KRITISK: Overforbruk på UM-ENG-03 & UM-FPV-01
F-05-20 Driftsavsetning | 6% | 5% | DISPENSASJON PÅKREVD (+12M NOK over 5% tak)
DFØ Reiseregning Avvik | 19420 | 0 | 7 Saker flagget for atestasjonsbrudd (Utbetaling sperret)
Anbefalte Ledelsestiltak
Prioritet | Styringsområde | Beskrivelse av tiltak | Ansvarlig
P1 - Høy | F-05-20 Avsetningssøknad | Send formell dispenseringssøknad for 12 mill. NOK overskridelse til KD for å forhindre inndragning. | Universitetsdirektør
P1 - Høy | Prosjektrevisjon UM-ENG-03 | Kall inn prosjekteier. TCPI på 2.14 krever urealistisk effektivitet. Omfangskutt eller ombudsjettering kreves. | Dekan / Controller
P2 - Medium | DFØ Attestasjonsstopp | Sperr utbetaling i Unit4 for 7 flaggede reiseregninger inntil 4-øyne kontrolletablering og diettjusteringer er gjennomført. | Regnskapssjef

## 2. EVM Prosjektkontroll
Earned Value Management (EVM) — Prosjektanalyse & Fler-modell EAC
Formler er konsistente med ANSI/EIA-748 og DFØ prosjektveileder
Prosjekt-ID | Prosjektnavn | Budsjett (BAC) | Planlagt (PV) | Opptjent (EV) | Påløpt (AC) | CPI | SPI | EAC (Typisk CPI) | EAC (Sammensatt) | EAC (Vektet 80/20) | Avvik (VAC) | TCPI | Status
UM-DEF-02 | Forsvarskontrakt skrogmodell | 18500000 | 12000000 | 12200000 | 11800000
UM-ENG-03 | Komposittstivhet labstudie | 8200000 | 6500000 | 5200000 | 6800000
UM-FPV-01 | Fornybar energi maritim lab | 45000000 | 22500000 | 21000000 | 23100000
SUM PORTEFØLJE

## 3. Statlig Avsetning (F-05-20)
Statlig Avsetningskontroll — Kunnskapsdepartementets 5,0 % Tak
Regelverk: Finansdepartementets og Kunnskapsdepartementets rundskriv F-05-20
Budsjettpost / Parametersammenstilling | Beløp (NOK) | Andel av Bevilgning | Status & Kommentar
Statlig Rammebevilgning (Kap. 260, post 50) | 1200000000 |  | Årlig tildeling over statsbudsjettet
Maksimalt Tillatt Driftsavsetning (5.0 %) |  |  | Maksimal automatisk overføring til neste år
Reell Akkumulert Driftsavsetning (2026-M10) | 72000000 |  | Akkumulert ubrukt bevilgning
Overskridelse / Søknadsbeløp til KD |  |  | DISPENSASJON PÅKREVD (Risiko for inndragning)

## 4. DFØ Reiseregning Audit
DFØ Internkontroll — Flaggede Reiseregninger & Bilagsavvik
Automatisert atestasjons- og regulativskann for 15 reiseregninger
Reise-ID | Ansatt / Enhet | Beløp (NOK) | Regelbrudd Beskrivelse | Sperret i Unit4? | Handlingsregel
REISE-2026-004 | K. Hansen (Handelshøyskolen) | 6400 | Egengodkjenning (Attektasjon brudd / UiA fullmakt) | JA | Omdiriger til instituttleder
REISE-2026-014 | M. Olsen (Fakultetsdirektør) | 4800 | Egengodkjenning (Manglende 4-øyne kontroll) | JA | Omdiriger til dekan
REISE-2026-002 | J. Berg (Institutt for økonomi) | 3100 | Manglende måltidsfradrag (Dekket middag på konferanse) | NEI | Korriger diettbeløp
REISE-2026-005 | A. Lie (Forskning) | 2200 | Manglende måltidsfradrag (Lunsj inkludert i hotell) | NEI | Korriger diettbeløp
REISE-2026-007 | E. Strand (Prosjekt admin) | 1450 | Manglende kvittering over 100 NOK (Drosje uten bilag) | NEI | Etterspør bilag
REISE-2026-011 | P. Nygård (Doktorgradsstipendiat) | 1020 | Manglende originalkvittering (Bankutskrift leveres ikke) | NEI | Etterspør bilag
REISE-2026-006 | S. Foss (Gjesteforeleser) | 450 | Mangler kjørerutebeskrivelse i kilometergodtgjørelse | NEI | Innfordre kjørebok
TOTALT AVVIK