Sjekkliste for Prosjektleder (PL): NFR-Forskerprosjekt

Praktisk oppfølgingskort for forløp, TDI-kalkyle, BDM, timeregistrering og SRS 10-rapportering

Denne sjekklisten gir prosjektledere (PL) ved instituttet en operativ og strukturert oversikt over oppgaver, ansvar og kontrollpunkter gjennom hele livsløpet til et NFR-finansiert forskerprosjekt (f.eks. ARCTIC-SENS). Retningslinjene bygger på Statlige RegnskapsStandarder (SRS 10), TDI-modellen, Reglement for økonomistyring i staten og institusjonens interne delegasjonsreglement.

# 1. Pre-Award og Søknadsfase (TDI-kalkyle og BDM)

I søknadsfasen skal alle reelle kostnader beregnes nøyaktig i samhandling med prosjektøkonomen:

| Kontrollpunkt | Beskrivelse og regelverkskrav | Ansvarlig |
| --- | --- | --- |
| TDI-Kalkyle | Beregne direkte lønn/frikjøp (forskertid, postdoc, PhD) inkl. sosiale kostnader (AGA, SPK, feriepenger) samt direkte drift. Indirekte overhead beregnes etter fastsatte TDI-satser. | PL & Controller |
| Egenandel & Frikjøp | Avklare om NFRs tilskudd dekker full TDI-overhead, eller om instituttet må dekke udekket overhead/egenandel fra sin grunnbevilgning. | PL & Instituttleder |
| BDM-Godkjenning | Søknaden og kalkylen må skriftlig godkjennes av instituttleder med Budsjettdisponeringsmyndighet (BDM) før innsending. | BDM-holder |
| Risikovurdering R1 | Kvalitetssikre at kalkylen er feilfri for å unngå uforutsett overhead-svikt eller prosjektunderskudd. | Controller |

# 2. Kontraktsinngåelse og Opprettelse i Økonomisystemet

| Kontrollpunkt | Beskrivelse og regelverkskrav | Ansvarlig |
| --- | --- | --- |
| Kontraktsignering | Kontrakten med NFR (Grant Agreement) må signeres av skriftlig BDM-holder (dekan/direktør). PL har faglig ansvar, men mangler juridisk BDM-fullmakt. | BDM-holder |
| SRS 10-Klassifisering | NFR-prosjektet klassifiseres som Bidragsforskning etter SRS 10. Innbetalt forskudd balanseres på Konto 218 og inntektsføres kun i takt med påløpte kostnader. | Controller |
| Funksjonsskille | Sette opp rolleseparering i økonomisystemet: PL attesterer for faglig mottak, mens BDM-holder utfører endelig utbetalingsgodkjenning. Sperre for egenattestasjon. | Økonomiavdelingen |

# 3. Løpende Drift, Timeregistrering og Oppfølging

| Kontrollpunkt | Beskrivelse og regelverkskrav | Ansvarlig |
| --- | --- | --- |
| Timeregistrering | Alle vitenskapelige ansatte og stipendiater må føre timer fortløpende i timeføringssystemet månedlig for å dokumentere frikjøp og utløse TDI-overhead. | PL & Forskere |
| Tertialvis Gjennomgang | PL og controller gjennomgår prosjektregnskapet hvert tertial. Analysere periodiseringsavvik (tidsforskyvninger) og varige kostnadsavvik. | PL & Controller |
| Tapsavsetning (Konto 786) | Dersom avviksanalysen viser fare for sluttunderskudd, skal forventet underskudd umiddelbart kostnadsføres som tapsavsetning på Konto 786 (SRS 10 pkt. 22). | Controller & BDM |

# 4. Prosjektslutt, Sluttrapportering og Arkivering

| Kontrollpunkt | Beskrivelse og regelverkskrav | Ansvarlig |
| --- | --- | --- |
| Sluttoppgjør & Fagrapport | Innsending av faglig sluttrapport til NFR og avstemming av Konto 218 slik at inntekter og kostnader balanserer i kr 0. | PL & Controller |
| 10-års Arkivering | Arkivere prosjektregnskap, BDM-godkjenninger, timelister, tilbud, fakturaer og fagrapporter i minst 10 år for Riksrevisjonens kontrollspor. | PL & Arkiv |